## 项目支出绩效评价表
附件：
林芝市项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程 | 情况说明
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 绩效目标申报表、绩效目标审核表
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 0.5 |  | 效益指标值设置不明确，无法量化。整体目标是：完成砖茶在研发制作及销售。
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 0.5
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 0.5
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求。 | 符合法律法规（1分）符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等 | 贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设重要指示批示精神，贯彻落实国家7部委《关于进一步推广低氟边销茶的通知》精神；
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法(1分） 项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |  | 茶厂进行申报，由国资委内部进行开会讨论，同意后上报给财政局，财政局下发文件（林财资指(2023)02号）；
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分) 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 项目相关预算资料 | 有测算（项目预算方案）
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法； 分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分；每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 财政拨款凭证、资金到账凭证等 | 计划287万元，到位287万元；
|  | 资金到位 时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度(1分） 不及时并影响项目进（0.5分） | 2 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证 | 2023年年5月5日发文，5月19日下达，6月中旬-7月初就已从国资委拨付至企业，2023年年底给茶农支付资金
| 资金管理 （10分） | 资金 使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况：无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7 |  | 实际花费287万元。
|  | 财务 制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全：制度执行严格：会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 2 | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、 | 依据部门整体财务管理制度执行，未制定符合本项目的资金管理制度。
| 组织实施 （15分） | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 业务管理制度、项目管理办法、调整及支出调整手续、合同书、验收报告、技术鉴定等资料、案卷研究、基础数据、进度计划、现场核查
|  | 项目 实施 | 8 | 项目按计划开工：按计划进度开展：按计划完工 | 按计划开工（2分）按计划开展（2分）按计划完工（3分） | 8
|  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 4 |  | 依据部门整体内控制度执行，未针对该项目制定管理制度。
项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 项目完成情况 | 5 | 项目预计产出数量≥8.5万公斤 | 根据实际完成情况评分。 | 5 | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、 | 实际产出＞11万公斤
| 产出质量（4分） | 质量达标率 | 4 | 制作有机低氟砖茶达到国家质量检测标准 | 根据质量检测报告评分，质量合格得满分，否则不得分。 | 4 |  | 有质量检测报告
| 产出时效（3分） | 按时完工率 | 8 | 1年内完成制作并达到质量检测标准 | 项目在计划期限内完成，则得满分，延期不得分。 | 8 |  | 开工记录单，验收记录单
| 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得3分（含5%），5%-10%得2分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分 | 3 |  | 计划成本287万，实际成本287万，项目支出差异率0
效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济 效益 | 5 | 提升国有企业经济 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（5分） | 5 | 绩效报告、验收报告、其他能证明效益的佐证材料。 | 销售茶叶达到近200万元的销售额
|  | 社会 效益 | 6 | 1.带动茶农经济收入；2.树立健康的饮茶观念；3.改善消费观念。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 6 |  | 平均支付每位茶农茶青采摘费2万元
|  | 生态 效益 | 6 | 达到国家绿色环保指标 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分) | 6 |  | 有机茶园证书
|  | 可持续影 响 | 5 | 1.有效降低饮茶型地方性氟中毒（地氟病）；2.助力乡村振兴；3.加强藏茶文化传播。 | 项目产出能持续运用（2分） 所依赖的政策制度能持续执行(3分） | 6
|  | 服务 对象 满意度 | 8 | 受益群众满意度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） | 2.67 |  | 根据满意度调查，满意度指数为33.33%。
总分 |  |  | 100 |  |  | 91.17